Утверждено:

Приказом директора

МБОУ СОШ с. Пензенское

от «30» апреля 2025 года

№ ____

План

подготовки к отопительному периоду 2025/2026 года

здания МБОУ СОШ с. Пензенское, расположенного по адресу:

с. Пензенское, ул. Вокзальная 3.

Настоящий план разработан в соответствии с требованиями:

- приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234;

- приказа Минэнерго России от 24 марта 2003 г. № 115;

- Федерального закона от 27 июля 2010 г. N 190-ФЗ "О теплоснабжении"

- Распоряжения администрации Томаринского муниципального округа Сахалинской области № 57-р от 04.04.2025 «О подготовке основных систем жизнеобеспечения Томаринского муниципального округа к осенне-зимнему периоду 2025/2026 года»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок проведения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Подготовка организационно-распорядительных документов о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок. | до 30.04.2025 |
| 2. | Проведение проверки технического состояния здания с занесением информации в журнал технической эксплуатации здания: - проведение визуального осмотра основных конструкций здания; - проведение осмотра кровельного покрытия здания; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада здания | до 30.04.2025 |
| 3. | Проведение промывки и испытаний внутренних тепловых сетей на плотность и прочность (промывка-опрессовка). | до 31.07.2025 |
| 4. | Проверка и осмотр запорной арматуры воздушников, спускников и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений. | до 31.07.2025 |
| 5. | Восстановление изоляции трубопровода системы отопления и горячего водоснабжения. | до 31.07.2025 |
| 6. | Проведение государственной поверки контрольно- измерительных приборов (манометров, термометров, прибора учета тепловой энергии и т.д.) аккредитованными организациями. | до 31.07.2025 |
| 7. | Проведение наладки режимов потребления тепловой энергии и теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта. | до 31.07.2025 |

| 8. | Прохождение обучения ответственными лицами Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго России от 24 марта 2003 г. N 115. Сдача экзамена в отделении Ростехнадзора. | до 31.07.2025 |
| --- | --- | --- |
| 9. | Разработка инструкций для персонала по снятию показаний прибора учета тепловой энергии с учетом сроков сдачи, имеющегося оборудования и технических возможностей средства измерения. | до 31.07.2025 |
| 10. | Утверждение лимитов объемов потребления тепловой энергии и ГВС и назначение ответственного за организацию мероприятий в области энергосбережения. | до 31.05.2025 |
| 11. | Проведение внеочередного инструктажа по пожарной безопасности, инструктажа по обращению с электроприборами. Проведение инструктажа для лиц, задействованных в эксплуатации теплового оборудования, по охране труда при эксплуатации объектов теплоснабжения и тепло потребляющих установок. | до 31.07.2025 |
| 12. | Подготовка пакета документов о готовности к прохождению отопительного сезона и сдача представителям теплоснабжающей организации и представителям органов МСУ (комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периоду). В соответствии с пунктом 11.5. Приказа Минэнерго России от 13.11.2024 № 2234, минимально допустимый пакет документов определить в следующем составе: - Акты промывки теплопотребляющей установки, а также проведения испытаний на плотность и прочность; - Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта; - Акты об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы; - Акты проверки (осмотра) запорной арматуры; - Приказы о назначении лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок; - Инструкции для административно-технического и ремонтного персонала в части технического обслуживания, ремонта теплового оборудования; - Паспорта теплового пункта; - Проектно-техническая документация на здание в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (при наличии); - Выписки из утвержденного штатного расписания (приказ), подтверждающие наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб; - Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт. - Копии заключенных договоров теплоснабжения (энергоснабжения). - Акт сверки взаимных расчетов по договору энергоснабжения; - Акты периодической проверки узла учета; - Акты разграничения балансовой принадлежности; - Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте; 16) Акты о проведении дезинфекции систем теплопотребления с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения; 17) Акты о результатах отбора проб воды из системы на соответствие с СанПиН 1.2.3685-21, оформленные аккредитованной лабораторией; 18) Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду; 19) Заполненный оценочный лист. | до 31.08.2025 |
| 13. | Акт технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, подписанного комиссией. | до 15.09.2025 |

| ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ |  |  |
| --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП |  |  |
| Сертификат | 520251343390373548250310750880108285629354443766 |  |
| Владелец | Киселёв Сергей Николаевич |  |
| Действителен | С 13.05.2025 по 13.05.2026 |  |